## 1. Cronograma
Fecha | Hito | Acción | Responsable | Estado
2026-05-23 | BASELINE (hoy) | Cambios aplicados: 24 upgrades gold_pro + 2 sync attrs + 14 fotos + 1 título + 7 bajadas precio. Baseline JSON capturado. | Claude (ya hecho) | ✓ Hecho
2026-05-23 | Activar Mercado Ads C3 | Crear campaña 10 SKUs en Seller Center con bids individuales del instructivo | Victor (manual) | ⏳ Pendiente
2026-05-26 | D+3 — Check rápido Ads | Sólo Mercado Ads: confirmar que la campaña recibe impresiones (>500/día) y clicks (>10/día) | Victor en Seller Center | ⏳
2026-05-30 | D+7 — Primer check | Correr: auditoria_ml.py + fix_visitas_snapshots.py + analisis_auditoria_ml.py + seguimiento_comparar.py | Claude (ejecutar) | ⏳
2026-06-06 | D+14 — Check principal | Re-correr scripts. Decisión: escalar / mantener / revertir. Reporte ejecutivo. | Claude + Victor | ⏳
2026-06-20 | D+28 — Cierre y plan v2 | Análisis final 30d post. Decisión sobre los 'muertos' (republicar / pausar). Plan próximas acciones. | Claude + Victor | ⏳

## 2. KPIs y metas
Cohorte | KPI principal | Baseline | Meta D+14 | Meta D+28 | Si falla
upgrade_listing (24) | Visitas 30d | 157 total | +50% (~235 visitas) | +100% (~315 visitas) | Re-evaluar listing_type vs categoría / atributos
upgrade_listing (24) | Ventas 30d | estimar 4-5 | 8-10 | 12-15 | Revisar precio competencia + categoría
bajada_precio (7) | Conversión (Vendidos/Visitas) | 0% | >1% (al menos 5-10 ventas) | >3% | Investigar competencia, calidad ficha, fotos
bajada_precio (7) | Ventas absolutas | 0 | 3-5 ventas | 10+ ventas | Probar otra bajada de 5% más o pausar
fotos_cross (14) | Health avg | 37.6 | >50 | >60 | Completar atributos faltantes en estos items
sync_atributos (2) | Visitas 30d | 6 | 20+ | 50+ | Sync atributos RISKY (FINISH, dimensiones) si Victor valida físicamente
titulo_playwright (1) | Visitas 30d | 0 | >10 (señal de revivir) | >25 | No escalar a más cambios de título. Considerar republicar.
ads_top10 (10) | ROAS (Revenue/Gasto Ads) | N/A (sin Ads) | >3x | 5-8x | Bajar bids o eliminar SKUs no rentables. Pausar campaña si ROAS < 2x
ads_top10 (10) | Ventas atribuidas semanales | N/A | 10-25/sem total | 20-50/sem | Revisar segmentación y bid
control (30) | Visitas 30d | 393 | ~393 (sin cambio esperado) | ~393 | Grupo control no debería moverse mucho — si sube similar a intervenidos, atribución es ruido (no nuestros cambios)

## 3. Criterios decisión
Escenario en D+14 | Lectura | Acción
ÉXITO TOTAL — todas las cohortes intervenidas suben +30%+ vs control | La estrategia funciona. Escalar. | 1. Aplicar upgrade gold_pro a items ROI+ pendientes (los que excluimos por margen). 2. Bajar precio a otros 5-10 items con tráfico bajo. 3. Mantener Ads.
ÉXITO PARCIAL — Ads + bajada precio suben pero upgrade no se mueve | Upgrade solo no alcanza. El precio + visibilidad pagada son los drivers. | 1. Mantener Ads. 2. Escalar bajada precio a más items. 3. Para items sin movimiento, considerar republicar o pausar.
Ads funciona, resto no | El algoritmo orgánico es resistente. Solo presencia pagada mueve la aguja. | 1. Re-balancear inversión a Ads. 2. Pausar items 'muertos' orgánicamente. 3. Plan estratégico de catálogo (menos items pero mejor curados).
Nada se mueve significativamente | Cambios fueron muy chicos para mover el algoritmo, O existe bloqueo estructural (catálogo, categoría, reputación). | 1. Diagnóstico profundo de 5 items mejorados: por qué siguen invisibles. 2. Considerar republicar como reset. 3. Revisar reputación general de cuenta.
Algunos items se MUEVEN HACIA ABAJO (regresión) | Cambios fueron contraproducentes (raro pero posible). | 1. Identificar cuáles. 2. Revertir el cambio específico via API. 3. Análisis de causa raíz.

## 4. Checklist semanal
Semana | Tarea | Tiempo | Responsable | Hecho?
1 (D+0 a D+7) | Activar Mercado Ads C3 (10 SKUs) | 15 min | Victor
1 | Verificar piloto de título quedó aplicado (MLC1858919499) | 1 min | Victor (visual)
1 | D+3: chequear primeras métricas de campaña Ads | 5 min | Victor
1 | D+7: correr seguimiento (re-snapshot + comparar) | 5 min | Claude (ejec)
2 (D+7 a D+14) | Ajustar bids Ads según ROAS preliminar | 10 min | Victor
2 | D+14: re-snapshot completo + análisis ejecutivo | 15 min | Claude
2 | Tomar decisión: escalar / mantener / pausar según escenario | 30 min | Victor + Claude
3 (D+14 a D+21) | Ejecutar acciones decididas en D+14 | 1-2h | Claude
4 (D+21 a D+28) | Re-snapshot final 28d | 10 min | Claude
4 | Reporte ejecutivo final + plan próxima ronda | 1h | Claude + Victor

## 5. Comandos a ejecutar
Fecha | Comando | Descripción | Duración
2026-05-30 | python auditoria_ml.py | Re-extrae snapshots ML de C1/C2/C3 con publicaciones, órdenes, reputación, preguntas | ~3 min
2026-05-30 | python fix_visitas_snapshots.py | Re-extrae visitas 30d por item (concurrente, 8 threads) | ~1 min
2026-05-30 | python analisis_auditoria_ml.py | Re-construye dataframe consolidado con health scores e issues | ~10 seg
2026-05-30 | python seguimiento_comparar.py | Compara baseline vs snapshot actual. Genera seguimiento_diff_<fecha>.xlsx | ~5 seg
Recurrente | python generar_dashboard_auditoria.py + generar_informe_ejecutivo.py | Re-genera dashboard Excel + DOCX ejecutivo con datos frescos | ~30 seg